## 第二阶段时间表
时间段 | 项目 | 概述 | 完成情况 | 备注
第二阶段工作 2月18-3月10日 | 白底图拍摄/精修 | 完成全部99款产品拍摄/精修 | 已完成 | 3月10日前完成商城的所有基础搭建（页面设计、白底图片精修、产品上传） 另外根据需要寻找摄影公司进行场景图、模特图试拍工作
| 场景图拍摄 | 寻找摄影公司进行场景图拍摄，预计先拍摄7款产品 | 待定
| 模特图拍摄 | 寻找拍摄公司进行模特图试拍 | 待定
| 商城页面设计 | 根据运营要求修改商城页面/详情页 | 基础设计已完成
| 产品分类 | 确定每个产品的分类 | 预计2月22日前完成
| 竞品分析 | 完成天猫、淘宝竞品调查，包括价格、款式、销量、图片等 | 已完成
| 测试发货、退换货流程 | 内部测试发货，退换货操作流程，测试是否流程 | 已完成 | 测试基本购买流程是否顺畅，提交测试报告，为运营做准备 完善仓储部门与财务部门关于产品各种调拨与盘点的交接流程，方便财务统计数据 预计3月10日前确认所有流程跑通
| 完善各项内部流程 | 包括入库、盘点、退换货内部处理等并进行测试 | 待定
| 公众号运营策略 | 内部开会讨论确定推文的调性，策略等 | 2月18日开会讨论运营策略 | 2月18日开会讨论公众号运营策略，预计2月底发布第一篇图文推送 每次推送1-3条主题及具体内容根据运营阶段而定
| 公众号日常推送 | 每周发布一次图文推送，进行品牌、单品介绍以及活动推广 | 待定
| KOL媒体分享 | 完成初步KOL筛选，开始进入商务洽谈阶段 | 待定 | 预计2月底筛选好适合的KOL进行洽谈以及开会讨论种子用户的招募方案 预计3月10日前启动第一轮招募计划
| 获取种子用户策划 | 内部开会讨论确定种子用户的招募方案 | 预计2月内开会套路招募方案
| 招募种子用户 | 建立种子用户群，通过各种渠道招募种子用户进行体验 | 待定
| 引入有赞流量 | 联系有赞平台，开始洽谈流量引入 | 预计2月底加入有赞精选 | 洽谈流量的引入方式，如加入有赞精选，提报官方活动等 预计2月底加入有赞精选，官方活动需要根据现有库存进行提报 另外根据产品情况策划商城首发&新品预售活动、白色情人节活动
| 策划活动 | 策划有赞平台新品活动 | 待定
| 开拓分销渠道 | 与一条、推圈、LOOK、小红书洽谈 | 待定 | 先与一条、推圈进行商务对接，了解合作方式，另外与LOOK、小红书联系合作模式
| 客服 | 完成产品培训，开始日常接待工作 | 待定 | 有赞商城引入客服部门，开始进行产品培训，接待工作
| 制定话术 | 完成常规话术，并根据运营需要不断优化 | 基本话术已完成
| 官网制作 | 开始制作H5自有商城 | 待定 | 制作需2个月左右，2月18日技术部会给出集体交付时间表
| 大货生产 | 大货生产 | 待定 | 大货生产需45天